Дело № 5-23-2106/2025

УИД 86MS0046-01-2024-008598-86

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

15 января 2025 года г. Нижневартовск

Мировой судья судебного участка № 6 Нижневартовского судебного района города окружного значения Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Аксенова Е.В., находящийся по адресу: ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Нижневартовск, ул. Нефтяников, д. 6,

рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица - муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко», ИНН 86030003711, ОГРН 1028600960794, юридический адрес: 628616, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, гор. Нижневартовск, ул. Спортивная д. 21,

УСТАНОВИЛ:

04.05.2023 и 29.12.2023 года муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко» (далее – Учреждение, МБОУ СШ № 15) в течение рабочего времени с 09-00 часов до 18-00 часов по адресу: город Нижневартовск, улица Спортивная, дом 21, допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении полученных из бюджета города Нижневартовска средств субсидии, на цели, не соответствующие целям, предусмотренным в соглашении от 13.03.2023 № 1217 о предоставлении из бюджета города Нижневартовска муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предметом которого является проведение текущего ремонта зданий и сооружений, затраты по которым не включаются в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в рамках муниципальной программы «Развитие образования», в общей сумме 274 441,25 рубля.

При рассмотрении административного материала представитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко», Горкавенко Н.В. не оспаривала факт совершения вменяемого правонарушения.

Должностное лицо административного органа ФИО в судебном заседании подтвердили обстоятельства, указанные в протоколе об административном правонарушении.

Мировой судья, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав следующие доказательства по делу: протокол об административном правонарушении № 33-П/СП от 12.12.2024, из которого усматривается, что представитель МБОУ СШ № 15 Горкавенко Н.В. с протоколом ознакомлена. Процессуальные права, предусмотренные ст. 25.1 Кодекса РФ об АП, а также возможность не свидетельствовать против себя (ст. 51 Конституции РФ) Горкавенко Н.В. разъяснены, о чем в протоколе имеется ее подпись; уведомление (извещение) о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 10.12.2024; устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко» (выдержки); свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту нахождения; свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ; соглашение о предоставлении из бюджета города Нижневартовска муниципальному бюджетному учреждению субсидии на иные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 13.03.2023 № 1217, дополнительных соглашений к нему 04.09.2023 № 1217/1, от 2612.2023 № 1217/2; пояснение заместителем директора по административно-хозяйственной работе АХР МБОУ СШ № 15 ФИО2. от 26.09.2024 года; письмо АО по АТО от 24.09.2024 № 158; договор подряда на выполнение сантехнических работ по замене горячего и холодного водоснабжения № СШ 15-П/1-23 от 25.03.2023; акт о приемке выполненных работ № 1066 от 19.04.2023 по договору № СШ 15-П/1-23 от 25.03.2023; справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1066 от 19.04. 2023 по договору № СШ 15-П/1-23 от 25.03.2023; платежное поручение № 417 от 04.05.2023 оплаты работ по договору № СШ 15-П/1-23 от 25.03.2023; счет № 1019 от 19.04.2023 года для оплаты работ по договору № СШ 15-П/1-23 от 25.03.2023; договор подряда на выполнение работ по замене труб горячего и холодного водоснабжения № СШ 15-П/2-23 от 26.12.2023; акт о приемке выполненных работ № 3493 от 28.12.2023 по договору № СШ 15-П/2-23 от 26.12.2023; справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 3493 от 28.12.2023 по договору № СШ 15-П/2-23 от 26.12.2023; платежное поручения № 1327 от 29.12.2023 оплаты работ по договору № СШ 15-П/2-23 от 26.12.2023; счет № 3457 от 28.12.2023 года для оплаты работ по договору № СШ 15-П/2-23 от 26.12.2023; акт обмера (осмотра) от 08.10.2024 года, приложение № 4 к акту № 21-А/СП по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования имущества и средств, полученных из бюджета города в форме субсидий, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко», за 2023 год и 9 месяцев 2024 года» от 22.10.2024 года; приложение №  5 и приложения №  6 к акту № 21-А/СП по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования имущества и средств, полученных из бюджета города в форме субсидий, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко», за 2023 год и 9 месяцев 2024 года» от 22.10.2024 года в части определения стоимости невыполненных работ по договору № СШ 15-П/1-23 от 25.03.2023 и по договору № СШ 15-П/2-23; трудовой договор 05.10.2022 года № 238 между администрацией города Нижневартовска и Горкавенко Натальей Владимировной, дополнительные соглашения к ним (в части продления срока трудовой деятельности); распоряжение администрации города от 05.10.2022 № 515-лс «О назначении», от 03.10.2023 № 621-лс и от 26.09.2024 №529-лс «О продлении срока трудового договора с Н.В. Горкавенко»; распоряжение контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска от 02.09.2024 № 69 «О проведении контрольного мероприятия», от 03.10.2024 № 79 «О внесении изменений в распоряжение Счетной палаты города Нижневартовска от 02.09.2024 № 69 «О проведении контрольного мероприятия», приходит к следующему.

Статья 15.14 Кодекса РФ об АП предусматривает административную ответственность за нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Материалами дела установлено, что Факты нецелевого использования бюджетных средств выявлены контрольно-счетным органом муниципального образования – счетной палатой города Нижневартовска по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования имущества и средств, полученных из бюджета города в форме субсидий, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко», за 2023 год и 9 месяцев 2024 года», проведенного на основании статьи 10 Положения «О контрольно-счетном органе муниципального образования – счетной палате города Нижневартовска», утвержденного решением Думы города Нижневартовска от 22.09.2021 № 823, пункта 1.21 Плана деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска на 2024 год, утвержденного постановлением Счетной палаты города Нижневартовска от 22.12.2023 № 18, распоряжения контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска от 02.09.2024 № 69 «О проведении контрольного мероприятия» (далее – Контрольное мероприятие), от 03.10.2024 № 79 «О внесении изменений в распоряжение Счетной палаты города Нижневартовска от 02.09.2024 №69 «О проведении контрольного мероприятия», что подтверждается следующим.

Статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) установлено, что принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. На основании части 1 статьи 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Согласно абзацу четвертому пункта 1 статьи 78.1 БК РФ порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ из местных бюджетов устанавливается местной администрацией или уполномоченными ими органами местного самоуправления.

Департаментом образования администрации города Нижневартовска в соответствии с пунктом 1.3. Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Нижневартовска, утвержденным постановлением администрации города от 29.01.2021 № 57, Учреждению, на основании соглашения от 13.03.2023 года № 1217 (далее – Соглашение № 1217) в 2023 году предоставлена субсидия по коду субсидии 006.20.0062 на сумму 582 700,00 рублей, на мероприятие «сантехнические работы по замене горячего и холодного водоснабжения».

В соответствии с пунктом 2.1 Соглашения № 1217 субсидия предоставляется для достижения цели, указанной в пункте 1.1 и приложении 1 данного соглашения, а именно: в целях проведения текущего ремонта зданий и сооружений, затраты по которым не включаются в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в рамках муниципальной программы «Развитие образования город Нижневартовска». Приложением № 1 Соглашения № 1217 в редакции дополнительного соглашения от 26.12.2023 № 1217/2 определено направление использования субсидии: на сантехнические работы по замене горячего и холодного водоснабжения в сумме 582 700,00 рублей, на выполнение работ по замене труб горячего и холодного водоснабжения в суме 352 937,66 рубля.

За счет средств субсидии по коду субсидии 006.20.0062 Учреждением с акционерным обществом по аварийно-техническому обслуживанию города Нижневартовска (далее – АО по АТО, Подрядчик) заключены договоры подряда на выполнение сантехнических работ по замене горячего и холодного водоснабжения № СШ 15-П/1-23 от 25.03.2023 (далее – Договор № СШ 15-П/1-23) на сумму 582 700,00 рублей и на выполнение работ по замене труб горячего и холодного водоснабжения № СШ 15-П/2-23 от 26.12.2023 (далее – Договор № СШ 15-П/2-23) на сумму 352 937,66 рубля.

Условиями раздела 1 Договора № СШ 15-П/1-23 и Договора № СШ 15-П/2-23 (далее при совместном упоминании – договоры) предусмотрено, что работы выполняются на объекте по адресу: 628617, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, Спортивная улица, 21 (далее – Объект).

Перечень и объем работ по замене системы водоснабжения, в том числе требования к используемому материалу и оборудованию, отражены в ведомостях объемов работ, которые являются приложением №1 к договорам. Затраты на проведение текущего ремонта определены на основании локальных сметных расчетов (смет) ЛСР, которые являются приложением № 2 к договорам, с использованием сметных норм, федеральных единичных расценок и отдельных составляющих к ним, включенных в федеральный реестр сметных нормативов.

Согласно пунктов 2.1.2 Договоров № СШ 15-П/1-23 и № СШ 15-П/2-23 Заказчик принимает на себя обязательства, в том числе по оплате работы Подрядчику в соответствии с условиями договоров. Условиями вышеуказанных договоров объемы работ в разрезе помещений Объекта не предусмотрены, в связи с чем идентифицировать договор, в рамках которого выполнялись те или иные работы, соотнести их объемы, качество и сроки выполнения не предоставляется возможным.

По запросу Счетной палаты специалистом Учреждения (заместителем директора по административно-хозяйственной работе (АХР) МБОУ СШ № 15 ФИО2.) 26.09.2024 года представлены пояснения, содержащие информацию о номерах помещений Объекта, в которых выполнялись работы по замене системы водоснабжения.

Согласно указанным пояснениям:

в рамках Договора № СШ 15-П/1-23 выполнялись работы на 1 этаже в кабинетах младшего корпуса № ИЗО и № 2; на 2 этаже в кабинетах младшего корпуса № № 7, 8, 9, 11, 12, 13; на 3 этаже в кабинетах младшего корпуса № № 19, 20, 22, 23, 24;

в рамках договора № СШ 15-П/2-23 выполнялись работы на 2 и 3 этажах в кабинетах № 18 и № 19; в туалетных комнатах на 3 этаже младшего и старшего корпусов.

Ведомости объемов работ и локальные сметные расчеты (сметы), являющиеся приложениями № 1 и № 2 к договорам, согласованы директором Подрядчика, утверждены директором Учреждения, а также имеется отметка о согласовании их ведущим инженером технического надзора и контроля за капитальным ремонтом АО по АТО.

Из письма Подрядчика от 24.09.2024 № 158, направленного в адрес Учреждения, следует, что в рамках договоров выполнялись работы по текущему ремонту (замене горячего и холодного водоснабжения существующих инженерных сетей), на выполнение которых исполнительная документация не требуется, и работы выполнялись в соответствии с локальными сметными расчетами.

Обязанности и права сторон договоров № СШ 15-П/1-23 и № СШ 15-П/2-23 отражены в разделах 2, где Заказчик в том числе имеет право:

в случае если объем работ ниже установленных дефектной ведомостью, оплата производится по фактически выполненным работам (пункты 2.2.3 договоров);

в течении 12 месяцев после подписания акта приемки в эксплуатацию оборудования предъявлять претензии относительно качества произведенных работ (пункты 2.2.6 договоров).

Согласно условиям договоров:

Подрядчик берет на себя обязательства, перечисленные в пунктах 2.3 раздела 2 договоров, в том числе по выполнению работ в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом (пункты 2.3.2 договоров), обеспечению выполнения работ в соответствии с «СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85» (далее – СП 73.13330.2016), а также другими действующими нормативными документами, регулирующими правила и нормы выполнения работ, предусмотренных договорами (пункты 2.3.4 договоров), безвозмездному устранению по требованию Заказчика недостатков и дефектов в работе, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации (пунктов 2.3.5 договоров);

расчет Заказчика с Подрядчиком производится в форме безналичного расчета в течение 10 рабочих дней после подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (далее - форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (далее - форма № КС-3), счета (счета-фактуры), предоставленных Подрядчиком (пункты 3.5 и 3.6 договоров).

Работы по Договору № СШ 15-П/1-23 Подрядчиком выполнены, что подтверждают акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) № 1066 от 19.04.2023 и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) № 1066 от 19.04.2023, на сумму 582 700,00 рублей. Форма № КС-2, кроме подписи директора Подрядчика ФИО3. и исполняющего обязанности директора ФИО4 содержит штамп с подписью специалиста АО по АТО ФИО2. о принятии объемов работ 19.04.2023 года, штамп с подписью ответственного за правильностью оформления факта хозяйственной деятельности начальника сантехнического участка (СТУ) АО по АТО ФИО, а также штамп с подписью представителя Учреждения ФИО2. о проведении 19.04.2023 года экспертизы. Аналогичные штампы и подписи, за исключением штампа о проведении экспертизы, содержит форма № КС-3.

Оплата за выполненные работы в сумме 582 700,00 рублей осуществлена Учреждением платежным поручением № 417 от 04.05.2023 (проведено 04.05.2023) и на основании счета № 1019 от 19.04.2023 года своевременно, в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 Договора № СШ 15-П/1-23.

Работы по Договору № СШ 15-П/2-23 выполнены, что подтверждают формы № КС-2 № 3493 от 28.12.2023 и № КС-3 № 3493 от 28.12.2023, на сумму 352 937,66 рубля. Форма № КС-2, кроме подписи директора Учреждения ФИО и директора Подрядчика ФИО3., содержат штамп с подписью специалиста АО по АТО ФИО4. о принятии объемов работ 28.12.2023 года, штамп с подписью ответственного за правильностью оформления факта хозяйственной деятельности начальника сантехнического участка (СТУ) АО по АТО ФИО5 а также штамп с подписью представителя Учреждения ФИО5 о проведении 28.12.2023 года экспертизы. Аналогичные штампы и подписи, за исключением штампа о проведении экспертизы, содержит форма № КС-3.

Оплата за выполненные работы в сумме 352 937,66 рублей осуществлена Учреждением платежным поручением № 1327 от 29.12.2023 (проведено 29.12.2023) и на основании счета № 3457 от 28.12.2023 года своевременно, в соответствии с пунктами 3.5 и 3.6 Договора № СШ 15-П/2-23.

В ходе контрольного мероприятия на предмет подтверждения целевого и эффективного использования бюджетных средств в присутствии представителей Учреждения и Подрядчика на выборочной основе осуществлен контрольный обмер (осмотр) выполненных в рамках Договоров № СШ 15-П/1-23 и № СШ 15-П/2-23 работ по замене труб горячего и холодного водоснабжения. Результаты контрольного обмера (осмотра) отражены в акте обмера (осмотра) от 08.10.2024, являющегося приложением № 4 к акту контрольного мероприятия № 21-А/СП от 22.10.2024, составленного по результатам контрольного мероприятия «Проверка эффективности и целевого использования имущества и средств, полученных из бюджета города в форме субсидий, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко», за 2023 год и 9 месяцев 2024 года».

С учетом пояснений Учреждения от 26.09.2024 о месте производства работ, а именно помещениях, в которых выполнялись работы по замене сетей водоснабжения, а также результатов, проведенных специалистами Счетной палаты города Нижневартовска замеров, установлены:

факты оплаты невыполненных работ в сумме 163 421,81 рубля по Договору № СШ 15-П/1-23, после осуществления обследования и замеров в помещениях на 1 этаже в кабинетах младшего корпуса № ИЗО и № 2; на 2 этаже в кабинетах младшего корпуса №№ 7, 8, 9, 11, 12, 13; на 3 этаже в кабинетах младшего корпуса № № 19, 20, 22, 23, 24.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ЛСР | Наименование работ | Ед-ца изм. | Количество | | | Разница | |
| по КС-2 №1066 | по акту осмотра от 08.10.24 |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | Демонтаж: умывальников и раковин | шт | 16 | 12 | -4 | |
| 2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | м | 210,0 | 54,0 | 156 | |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | м | 117,5 | 31,0 | 87,0 | |
| 8 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | м | 210 | 54 | 156 | |
| 12 | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: 20 мм | шт | 48 | 24 | -24 | |
| 21 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | м | 118,0 | 31,0 | -87,0 | |
| 35 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | компл | 16 | 12 | -4 | |
| 37 | Установка смесителей | шт | 16 | 12 | -4 | |
| 39 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 500 мм | шт | 32 | 24 | -8 | |

факты оплаты невыполненных работ в сумме 111 019,44 рубля по Договору № СШ 15-П/2-23, после осуществления обследования и замеров в помещениях на 2 и 3 этажах в кабинетах № 18 и № 19; в туалетных комнатах на 3 этаже младшего и старшего корпусов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ЛСР | Наименование работ | Ед-ца изм. | Количество | | Разница |
| по КС-2 №3493 | по акту осмотра от 08.10.24 |  |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 80 | 38 | -42 |
| 3 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром' 100 мм | м | 76,0 | 0,00 | -76,0 |
| 11 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром- 110 мм | м | 76,0 | 0,00 | -76,0 |
| 20 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов наружным диаметром 20 мм | м | 80,0 | 38,0 | -42,0 |

Объемы работ, за которые Учреждением осуществлена оплата, но по результатам обследования установлено, что данные объемы в обследуемых помещениях отсутствуют, приведены в таблицах со знаком «минус». Сумма невыполненных работ определена на основании расчетов, являющихся приложениями № 5 и № 6 к акту контрольного мероприятия № 21-А/СП от 22.10.2024.

Согласно пунктам 2.2.8 Договоров № СШ 15-П/1-23 и № СШ 15-П/2-23 Заказчик имеет право привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным договором. Учреждением на оказание услуг по проверке локально-сметных расчетов и осуществлению контроля на объектах заключен договор с ООО «Эльма», представители которого при формировании стоимости работ и при приемке выполненных работ по замене системы водоснабжения по вышеуказанным договорам подряда не участвовали. Таким образом, у Учреждения имелась возможность обеспечить надлежащий контроль за качеством и количеством выполненных работ согласно условиям договоров, которым оно не воспользовалось.

Вышеизложенные факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении Учреждением возложенных на него обязательств, а, соответственно, не исключает вину юридического лица. У Учреждения имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению, что привело к нецелевому использованию бюджетных средств, полученных Учреждением из бюджета города Нижневартовска в форме субсидии на основании Соглашений.

Пунктом 5.1 Соглашения № 1217 предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по указанному Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, 04.05.2023 и 29.12.2023 года Учреждением в течение рабочего времени с 09-00 часов до 18-00 часов по адресу: город Нижневартовск, улица Спортивная, дом 21, допущено нецелевое использование бюджетных средств, выразившееся в направлении полученных из бюджета города Нижневартовска средств субсидии, на цели, не соответствующие целям, предусмотренным в Соглашении № 1217, предметом которого является проведение текущего ремонта зданий и сооружений, затраты по которым не включаются в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в рамках муниципальной программы «Развитие образования», в общей сумме 274 441,25 рубля.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 Кодекса РФ об АП, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Доказательства, представленные мировому судье, не противоречивы, последовательны, соответствуют критерию допустимости. Существенных недостатков, влекущих невозможность использования в качестве доказательств, материалы дела не содержат. Процессуальный порядок сбора и закрепления доказательств не нарушены.

Исследовав и оценив в совокупности изложенные выше доказательства, мировой судья пришел к выводу о том, что вина юридического лица – МБОУ «Средняя школа № 15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко» установлена и доказана, действия юридического лица мировой судья квалифицирует по ст. 15.14 Кодекса РФ об АП, как направление бюджетных средств на цели, не соответствующие целям, определенным соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

Согласно п.5 ст. 4.4 Кодекса РФ об АП если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения.

Постановлением по делу об административном правонарушении от 15.01.2025 года муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 Кодекса РФ об АП, подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере в размере 5% процентов от суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, использованных не по целевому назначению, что составляет 13042,40 руб.

Административные правонарушения выявлены в ходе проведения одного контрольного мероприятия от 02.09.2024 № 69.

В соответствии с ч. 3 ст. 3.4 Кодекса РФ об АП в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1.1 Кодекса РФ об АП за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

При назначении административного наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность предусмотренные ст.ст. 4.2, 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об АП, мировой судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 15 имени сержанта Игоря Александровича Василенко» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.14 Кодекса РФ об АП, и назначить наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Нижневартовский городской суд в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью судебного участка № 6.

\*

Мировой судья Е.В. Аксенова

\*